## Plan de Sprints (18 Semanas)
Sprint 1 | Finalizado | 0 | Base técnica e Identidad | Setup Firebase/Vercel | Layout base y Assets | Plan de QA inicial
Sprint 2 | 7 Semanas (11 Abr - 30 May) | 1-7 | Core Business (Catálogo y Cotizaciones) | API Productos, Zod, Firestore | Catálogo, Filtros, Form Cotización | Pruebas de Integración API
Sprint 3 | 2 Semanas (31 May - 13 Jun) | 8-9 | Operaciones (Pedidos y Bodega) | Lógica ERP, Stock, Movimientos | Dashboard Bodega, Gestión Pedidos | Pruebas de Flujo E2E
Sprint 4 | 9 Semanas (14 Jun - 15 Ago) | 10-18 | Seguridad, Soporte y Cierre | Auditoría, Roles, Optimización | Portal Soporte, Dashboards Admin | Pruebas de Estrés y Seguridad

## 30 Historias de Usuario
ID | Sprint | Rol | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Tarea Backend (DB/Líder) | Tarea Frontend | Tarea QA
HU-001 | 2 | Cliente B2B | Se visualiza el catálogo de productos técnicos | Se asegura carga en <2s con filtros por marca/categoría | Se implementa endpoint GET /products con paginación | Se validan tiempos de carga y filtros
HU-002 | 2 | Cliente B2B | Se visualiza el detalle técnico de un producto | Se muestra SKU, marca, specs y disponibilidad | Se implementa endpoint GET /products/:id | Se verifica consistencia de datos vs DB
HU-003 | 2 | Cliente B2B | Se solicita cotización de productos | Se genera registro en 'quotes' y se envía notificación | Se implementa POST /quotes con validación Zod | Se prueban validaciones de campos obligatorios
HU-004 | 2 | Vendedor | Se listan cotizaciones pendientes | Se filtra por estado 'pendiente' y fecha | Se implementa GET /quotes?status=pending | Se validan filtros de búsqueda
HU-005 | 2 | Vendedor | Se actualiza estado de cotización | El cambio de estado se refleja en tiempo real | Se implementa PATCH /quotes/:id | Se verifica actualización en Firestore
HU-006 | 2 | Admin | Se gestiona catálogo (CRUD) | Se permite subir imágenes a carpeta ProtonLab | Se implementan endpoints POST/PUT/DELETE /products | Se validan permisos de rol Admin
HU-007 | 2 | Sistema | Se validan datos de entrada | Se rechazan tipos de datos incorrectos (400 Bad Request) | Se implementan esquemas Zod en todos los POST | Se inyectan datos inválidos para test
HU-008 | 2 | Cliente B2B | Se implementa buscador global de productos | Se busca por nombre, SKU o descripción | Se consulta Firestore con índices optimizados | Se validan resultados exactos y parciales
HU-009 | 2 | Vendedor | Se asigna prioridad a cotizaciones | El campo prioridad es visible en dashboard | Se agrega campo 'priority' en schema quotes | Se verifica ordenamiento por prioridad
HU-010 | 2 | Sistema | Se implementa formato estándar de respuestas API | Todas las respuestas incluyen success y x-request-id | Se implementa middleware de respuesta global | Se valida estructura JSON de respuestas
HU-011 | 2 | QA/Dev | Se registran logs de auditoría iniciales | Se registra quién creó cada cotización | Se implementa colección 'auditLogs' | Se verifica creación de log en Firestore
HU-012 | 2 | Cliente B2B | Se implementa login con Firebase Auth | Se asegura acceso seguro según rol asignado | Se integra Firebase Admin SDK | Se prueban accesos con credenciales inválidas
HU-013 | 3 | Admin | Se convierte cotización en pedido | Se crea registro en 'orders' y se vincula cotización | Se implementa lógica de transición quote → order | Se valida integridad de datos vinculados
HU-014 | 3 | Bodega | Se visualiza lista de pedidos para preparar | Se ordenan por urgencia/fecha | Se implementa GET /orders?status=to_prepare | Se validan estados de pedido
HU-015 | 3 | Bodega | Se registra preparación de pedido | Se actualiza estado a 'prepared' | Se implementa PATCH /orders/:id/prepare | Se verifica cambio de estado en DB
HU-016 | 3 | Sistema | Se actualiza stock automáticamente | Se resta stock al confirmar despacho | Se implementa transacción Firestore atómica | Se prueban concurrencias en stock
HU-017 | 3 | Bodega | Se registran movimientos de inventario | Se genera historial de entradas/salidas detallado | Se implementa colección 'inventory_movements' | Se validan cálculos de saldo de stock
HU-018 | 3 | Admin | Se aprueba despacho de pedido | Se habilita al transportista para entrega | Se implementa endpoint de aprobación de despacho | Se verifica permiso de Admin
HU-019 | 3 | Sistema | Se envían notificaciones automáticas | Se envía email/notificación al cambiar estado de pedido | Se integra con servicio de mensajería | Se verifica recepción de notificaciones
HU-020 | 3 | Socio | Se visualiza dashboard de ventas/pedidos | Se muestran gráficos de pedidos por mes/estado | Se implementan agregaciones de datos en Backend | Se valida precisión de números vs DB
HU-021 | 3 | Bodega | Se realiza carga masiva de stock inicial | Se procesa archivo CSV/Excel | Se implementa script de migración/carga masiva | Se validan duplicados en carga
HU-022 | 3 | Sistema | Se implementa trazabilidad con x-request-id | Cada error tiene un ID único para debug | Se inyecta UUID en headers de respuesta | Se valida rastreo en logs de Vercel
HU-023 | 4 | Soporte | Se gestionan tickets de soporte técnico | Se implementa formulario con número de serie y urgencia | Se implementa colección 'support_requests' | Se valida flujo de estados de ticket
HU-024 | 4 | Admin | Se gestionan usuarios y roles | Se asignan roles (vendedor, bodega, etc.) | Se implementa middleware requireRole(role) | Se prueban escalaciones de privilegios
HU-025 | 4 | Sistema | Se protege contra ataques comunes | Se implementa rate limiting y sanitización de inputs | Se implementan helmet y rate-limit | Se realizan pruebas de penetración básicas
HU-026 | 4 | QA | Se ejecutan pruebas de regresión total | Todo el flujo B2B funciona sin errores | No aplica | Se ejecuta suite completa de pruebas
HU-027 | 4 | Admin | Se genera reporte de auditoría completo | Se exportan logs de acciones críticas | Se implementa endpoint de exportación a Excel/PDF | Se valida contenido del reporte
HU-028 | 4 | Sistema | Se optimiza performance | Los endpoints responden en <500ms | Se optimizan queries y caché | Se realizan pruebas de carga
HU-029 | 4 | Cliente B2B | Se visualiza perfil de usuario y mis cotizaciones | Se muestra historial personal de interacciones | Se implementa GET /user/history | Se valida privacidad de datos
HU-030 | 4 | Líder | Se realiza despliegue final a Producción | La plataforma queda estable en dominio Proton Lab | Se configura dominios y SSL | Se ejecuta smoke test en producción