## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
ID | Como Rol, necesito Historia de Usuario | Historia de Usuario | Planificada | 5 | Sprint | 3 - Media | Definido para equipo de 3 personas - 18 semanas
HU-001 | Como Cliente B2B, necesito Ver catálogo de productos técnicos | Ver catálogo de productos técnicos | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-002 | Como Cliente B2B, necesito Ver detalle técnico de un producto | Ver detalle técnico de un producto | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-003 | Como Cliente B2B, necesito Solicitar cotización de productos | Solicitar cotización de productos | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-004 | Como Vendedor, necesito Listar cotizaciones pendientes | Listar cotizaciones pendientes | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-005 | Como Vendedor, necesito Actualizar estado de cotización | Actualizar estado de cotización | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-006 | Como Admin, necesito Gestionar catálogo (CRUD) | Gestionar catálogo (CRUD) | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-007 | Como Sistema, necesito Validar datos de entrada | Validar datos de entrada | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-008 | Como Cliente B2B, necesito Buscador global de productos | Buscador global de productos | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-009 | Como Vendedor, necesito Asignar prioridad a cotizaciones | Asignar prioridad a cotizaciones | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-010 | Como Sistema, necesito Formato estándar de respuestas API | Formato estándar de respuestas API | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-011 | Como QA/Dev, necesito Logs de auditoría iniciales | Logs de auditoría iniciales | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-012 | Como Cliente B2B, necesito Login con Firebase Auth | Login con Firebase Auth | Planificada | 13 | Sprint 2 | 1 - Crítica | Semanas 1-7 (11 Abr - 30 May)
HU-013 | Como Admin, necesito Convertir cotización en pedido | Convertir cotización en pedido | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-014 | Como Bodega, necesito Ver lista de pedidos para preparar | Ver lista de pedidos para preparar | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-015 | Como Bodega, necesito Registrar preparación de pedido | Registrar preparación de pedido | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-016 | Como Sistema, necesito Actualizar stock automáticamente | Actualizar stock automáticamente | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-017 | Como Bodega, necesito Registrar movimientos de inventario | Registrar movimientos de inventario | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-018 | Como Admin, necesito Aprobar despacho de pedido | Aprobar despacho de pedido | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-019 | Como Sistema, necesito Notificaciones automáticas | Notificaciones automáticas | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-020 | Como Socio, necesito Ver dashboard de ventas/pedidos | Ver dashboard de ventas/pedidos | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-021 | Como Bodega, necesito Carga masiva de stock inicial | Carga masiva de stock inicial | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-022 | Como Sistema, necesito Trazabilidad con x-request-id | Trazabilidad con x-request-id | Planificada | 8 | Sprint 3 | 2 - Alta | Semanas 8-9 (31 May - 13 Jun)
HU-023 | Como Soporte, necesito Gestionar tickets de soporte técnico | Gestionar tickets de soporte técnico | Planificada | 5 | Sprint 4 | 3 - Media | Semanas 10-18 (14 Jun - 15 Ago)
HU-024 | Como Admin, necesito Gestión de usuarios y roles | Gestión de usuarios y roles | Planificada | 5 | Sprint 4 | 3 - Media | Semanas 10-18 (14 Jun - 15 Ago)
HU-025 | Como Sistema, necesito Protección contra ataques comunes | Protección contra ataques comunes | Planificada | 5 | Sprint 4 | 3 - Media | Semanas 10-18 (14 Jun - 15 Ago)
HU-026 | Como QA, necesito Pruebas de regresión total | Pruebas de regresión total | Planificada | 5 | Sprint 4 | 3 - Media | Semanas 10-18 (14 Jun - 15 Ago)
HU-027 | Como Admin, necesito Reporte de auditoría completo | Reporte de auditoría completo | Planificada | 5 | Sprint 4 | 3 - Media | Semanas 10-18 (14 Jun - 15 Ago)
HU-028 | Como Sistema, necesito Optimización de performance | Optimización de performance | Planificada | 5 | Sprint 4 | 3 - Media | Semanas 10-18 (14 Jun - 15 Ago)
HU-029 | Como Cliente B2B, necesito Perfil de usuario y mis cotizaciones | Perfil de usuario y mis cotizaciones | Planificada | 5 | Sprint 4 | 3 - Media | Semanas 10-18 (14 Jun - 15 Ago)
HU-030 | Como Líder, necesito Despliegue final a Producción | Despliegue final a Producción | Planificada | 5 | Sprint 4 | 3 - Media | Definido para equipo de 3 personas - 18 semanas

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.