## Sprint 2
Sprint 2: Core Business (11 Abr - 30 May) - Semanas 1-7
ID HU | Enunciado del Item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas Estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | 0
HU-001 | Como Cliente B2B, necesito Ver catálogo de productos técnicos | Endpoint GET /products con paginación | Líder/Backend (Tú) | Hecho | 12 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 9
|  | Grid de productos y sidebar de filtros | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 7
|  | Validar tiempos de carga y filtros | Especialista QA | Hecho | 6 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 6
0
HU-002 | Como Cliente B2B, necesito Ver detalle técnico de un producto | Endpoint GET /products/:id | Líder/Backend (Tú) | Hecho | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 12
|  | Página de detalle con specs dinámicas | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 4
|  | Verificar consistencia de datos vs DB | Especialista QA | Hecho | 6 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 8
0
HU-003 | Como Cliente B2B, necesito Solicitar cotización de productos | POST /quotes con validación Zod | Líder/Backend (Tú) | Hecho | 12 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 6
|  | Modal de cotización y feedback de éxito | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6
|  | Pruebas de validación de campos obligatorios | Especialista QA | Hecho | 6 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 6
0
HU-004 | Como Vendedor, necesito Listar cotizaciones pendientes | GET /quotes?status=pending | Líder/Backend (Tú) | Hecho | 12 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 8
|  | Tabla de gestión de cotizaciones | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 10
|  | Validar filtros de búsqueda | Especialista QA | Hecho | 6 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 6
0
HU-005 | Como Vendedor, necesito Actualizar estado de cotización | PATCH /quotes/:id (status update) | Líder/Backend (Tú) | Hecho | 12 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
|  | Acciones en tabla (Aprobar/Rechazar) | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 9
|  | Verificar actualización en Firestore | Especialista QA | Hecho | 6 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | 6
0
HU-006 | Como Admin, necesito Gestionar catálogo (CRUD) | Endpoints POST/PUT/DELETE /products | Líder/Backend (Tú) | Hecho | 12 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 10
|  | Formulario de carga de productos | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
|  | Validar permisos de rol Admin | Especialista QA | Hecho | 6 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 7
0
HU-007 | Como Sistema, necesito Validar datos de entrada | Implementar esquemas Zod en todos los POST | Líder/Backend (Tú) | En proceso | 12 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
|  | Manejo de errores de validación en forms | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6
|  | Inyección de datos inválidos para test | Especialista QA | Hecho | 6 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 8
0
HU-008 | Como Cliente B2B, necesito Buscador global de productos | Query Firestore con índices optimizados | Líder/Backend (Tú) | En proceso | 12 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 8
|  | Barra de búsqueda con debouncing | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 7
|  | Validar resultados exactos y parciales | Especialista QA | Hecho | 6 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 9
0
HU-009 | Como Vendedor, necesito Asignar prioridad a cotizaciones | Agregar campo 'priority' en schema quotes | Líder/Backend (Tú) | En proceso | 12 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 9
|  | Indicador visual de prioridad en UI | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 8
|  | Verificar ordenamiento por prioridad | Especialista QA | Hecho | 6 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 7
0
HU-010 | Como Sistema, necesito Formato estándar de respuestas API | Middleware de respuesta global | Líder/Backend (Tú) | Hecho | 12 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 8
|  | Intersector de Axios para manejo estándar | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 10
|  | Validar estructura JSON de respuestas | Especialista QA | Hecho | 6 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 8
0
HU-011 | Como QA/Dev, necesito Logs de auditoría iniciales | Colección 'auditLogs' con trigger de creación | Líder/Backend (Tú) | Hecho | 12 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 7
|  | No aplica (Background) | Desarrollador Frontend | En proceso | 12 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 5
|  | Verificar creación de log en Firestore | Especialista QA | Hecho | 6 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 10
0
HU-012 | Como Cliente B2B, necesito Login con Firebase Auth | Integración Firebase Admin SDK | Líder/Backend (Tú) | Hecho | 12 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 8
|  | Pantalla de Login y persistencia de sesión | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 6
|  | Pruebas de acceso con credenciales inválidas | Especialista QA | Hecho | 6 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 9
-

## Sprint 3
Sprint 3: Integración (31 May - 13 Jun) - Semanas 8-9 | [11 empty] | 0
0
ID HU | Enunciado del Item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas Estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | 0
HU-013 | Como Admin, necesito Convertir cotización en pedido | Lógica de transición quote -> order | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Botón 'Generar Pedido' en admin | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Validar integridad de datos vinculados | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-014 | Como Bodega, necesito Ver lista de pedidos para preparar | GET /orders?status=to_prepare | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Dashboard de bodega (lista de tareas) | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Validar estados de pedido | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-015 | Como Bodega, necesito Registrar preparación de pedido | PATCH /orders/:id/prepare | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Interfaz de check-list de preparación | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Verificar cambio de estado en DB | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-016 | Como Sistema, necesito Actualizar stock automáticamente | Transacción Firestore (Atomic update) | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Feedback de stock en tiempo real | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Pruebas de concurrencia en stock | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-017 | Como Bodega, necesito Registrar movimientos de inventario | Colección 'inventory_movements' | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Vista de historial de stock | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Validar cálculos de saldo de stock | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-018 | Como Admin, necesito Aprobar despacho de pedido | Endpoint de aprobación de despacho | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Botón de aprobación final | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Verificar permisos de Admin | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-019 | Como Sistema, necesito Notificaciones automáticas | Integración con servicio de mensajería | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Toast notifications en frontend | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Verificar recepción de notificaciones | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-020 | Como Socio, necesito Ver dashboard de ventas/pedidos | Agregaciones de datos en Backend | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Gráficos con Chart.js/Recharts | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Validar precisión de números vs DB | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-021 | Como Bodega, necesito Carga masiva de stock inicial | Script de migración/carga masiva | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Botón de importación de datos | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Validar duplicados en carga | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-022 | Como Sistema, necesito Trazabilidad con x-request-id | Inyectar UUID en headers de respuesta | Líder/Backend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Mostrar Request ID en pantallas de error | Desarrollador Frontend | Hecho | 12 | [6 empty] | 0
|  | Validar rastreo en logs de Vercel | Especialista QA | Hecho | 6 | [6 empty] | 0

## Sprint 4
Sprint 4: Estabilización y Cierre (14 Jun - 15 Ago) - Semanas 10-18 | [11 empty] | 0
0
ID HU | Enunciado del Item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas Estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | 0
HU-023 | Como Soporte, necesito Gestionar tickets de soporte técnico | Colección 'support_requests' | Líder/Backend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Portal de soporte y formulario | Desarrollador Frontend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Validar flujo de estados de ticket | Especialista QA | Por iniciar | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-024 | Como Admin, necesito Gestión de usuarios y roles | Middleware requireRole(role) | Líder/Backend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Panel de administración de usuarios | Desarrollador Frontend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Pruebas de escalación de privilegios | Especialista QA | Por iniciar | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-025 | Como Sistema, necesito Protección contra ataques comunes | Implementar helmet y rate-limit | Líder/Backend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | No aplica (Seguridad) | Desarrollador Frontend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Pruebas de penetración básicas | Especialista QA | Por iniciar | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-026 | Como QA, necesito Pruebas de regresión total | No aplica | Líder/Backend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | No aplica | Desarrollador Frontend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Ejecución de suite completa de pruebas | Especialista QA | Por iniciar | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-027 | Como Admin, necesito Reporte de auditoría completo | Endpoint de exportación a Excel/PDF | Líder/Backend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Botón 'Descargar Auditoría' | Desarrollador Frontend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Validar contenido del reporte | Especialista QA | Por iniciar | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-028 | Como Sistema, necesito Optimización de performance | Optimización de queries y caché | Líder/Backend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Lazy loading de componentes pesados | Desarrollador Frontend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Pruebas de carga con múltiples usuarios | Especialista QA | Por iniciar | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-029 | Como Cliente B2B, necesito Perfil de usuario y mis cotizaciones | GET /user/history | Líder/Backend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Página 'Mi Cuenta' | Desarrollador Frontend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Validar privacidad de datos | Especialista QA | Por iniciar | 6 | [6 empty] | 0
0
HU-030 | Como Líder, necesito Despliegue final a Producción | Configuración de dominios y SSL | Líder/Backend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Build final y verificación | Desarrollador Frontend | Por iniciar | 12 | [6 empty] | 0
|  | Smoke test en producción | Especialista QA | Por iniciar | 6 | [6 empty] | 0